中国红十字基金会“新站·新健康”项目援建协议书

甲方：中国红十字基金会

乙方：      省（区/市）红十字会

丙方：      县（市/旗/区）人民政府

甲方为协助政府改善贫困地区乡村的医疗卫生条件，推动“红十字天使计划”的实施，决定用 XXX捐赠方（详立项函） 捐赠的专项善款人民币 30 万元，援建 2 所“红十字博爱卫生站”。现就援建事宜签署以下协议：

1.乙、丙方已认真阅读本协议，并承诺在建设过程中严格执行本协议约定条款。

2.本协议签署后，丙方在工程建设时不得更改建设选址。援建地址见附件，建成后的卫生站命名为“红十字博爱卫生站”。

3.甲方资助每所卫生站人民币15万元，其中的10%计人民币1.5万元用于甲方实施该项目的管理成本，13.5万元用于项目主体建设及审计、标识制作等所需费用，如有结余可用于设备采购。

4.本项目预算不足部分，或工程结算费用因任何原因(包括币值变动、物价上涨等)超过预算时，所缺资金均由丙方负责协调解决；资助款下拨方式按本协议第7条的规定执行。

5.丙方选择甲方提供的建设方案中的

□方案一：坡顶一层设计    □方案二：平顶一层设计

□方案三：坡顶二层设计    □方案四：平顶二层设计

并保证严格按照所选择方案进行建设，建成后的博爱卫生站建筑面积不低于80平米。

6.丙方应在本协议签署后的七个工作日内成立工程建设工作小组，并建立建设资金专账。

7.每所房屋款项分三期拨付，每期拨付比例为：

一期款：3.6万元；协议签署后，丙方需在10个工作日内向甲方提交符合要求的施工图，甲方在收到图纸并审核通过后的15个工作日内拨付一期款；

二期款：4.8万元；于乙方提交项目中期报告和二期款申请表且甲方审核合格后15个工作日内拨付；

三期款：5.1万元；于乙方提交项目竣工报告和三期款申请表且甲方审核合格后15个工作日内拨付。

乙方每期收到甲方资助款当日应开据正式收据寄至甲方，并在7个工作日内将资助款转拨至丙方建设资金专户。

8.丙方应保证该工程在  年  月  日前动工，且施工工期不超过5个月。

9.丙方应委托受援项目业主单位通过合法合规途径公开招标或按法律法规及有关规定确定施工单位。施工单位确认后，受援项目业主单位应与其签署建筑承包合同，并合同副本一份和招标有关文件同中期报告经由乙方寄交甲方。

10.丙方须在项目主体封顶后通过乙方向甲方提交《援建博爱卫生站项目中期报告》，中期报告包含项目基本情况介绍、项目照片、施工单位采购程序及协议等。

11.丙方须在工程竣工后通过乙方向甲方提交《援建博爱卫生站项目竣工报告》，竣工报告包括但不限于：

项目整体情况介绍（含建设情况、资金使用报告、预估村医入驻情况、门诊量等）、资金收付证明文件（如施工单位工程款收讫证明、行政事业单位往来结算票据等）、竣工质量验收报告、第三方公司盖章的结算报告或审计报告、照片（含logo标识牌、碑记、正立面整体照、局部照）、设备采购清单等。

12.上述两项所列工作内容发生的工作经费由丙方负责，不得在资助资金中列支。

13.各方责任

甲方责任：按照协议的约定，按期足额拨付资助款，并与乙方共同监督工程建设过程。

乙方责任：及时向丙方转拨资助款，对工程建设实施监督和指导，确保工程顺利进行。

丙方责任：

（1）负责组织、协调博爱卫生站筹建及建设过程中的一切事务；

（2）严格按照所选建设方案进行建设，保证外观标准化；

（3）按甲方要求制作安装中国红十字基金会、博爱卫生站和捐赠方logo标识牌，并在外墙明显处嵌刻碑记、记载捐方善举，制作标准详见项目立项函；

（4）保证建成后的博爱卫生站纳入卫生行政部门统一管理，不会挪作他用。

14.项目实施过程中及结项后，甲方有权采用飞检等方式自行开展社会监督工作，乙丙双方应予以配合。对于监督过程中发现的问题，乙方及丙方应按照要求及时进行整改，并将整改报告提交甲方审核。拒不整改的甲方有权单方面终止本协议、暂停拨付款项或收回援助资金。

15.建筑施工期间，由于意外、疏忽等所引起的人员伤亡或财产损失、劳资纠纷等问题，或在投入使用后，由于设计、施工质量的问题造成的人员伤亡或财产损失等意外事故，一切法律及赔偿责任由丙方负责，甲方、乙方不负责法律和赔偿责任。

16.如援建项目10年内因安全标准不符合规定须拆除重建，甲方不负任何法律或赔偿责任，一切法律及赔偿责任、重建费用均由丙方负责。甲方保留通过乙方向丙方追回资助款的权利。

17.违约责任：任何一方违反本协议任何条款的规定，均构成违约；任何一方违约，守约方均有权要求违约方限期改正并继续履行协议，或者单方解除协议。如果甲方单方解除协议，乙方应退还甲方已拨付的资助款。与此同时，甲方可要求乙方赔偿因违约而造成甲方的经济损失，并可根据实际后果，要求乙方以其它方式承担民事责任。

18.争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由协议各方通过友好协商的方式共同解决；如协商无法解决时，协议各方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

19.反贿赂条款：中国红十字基金会严格禁止合作各方及其工作人员的任何形式的行贿和贿赂行为。中国红十字基金会工作人员在签订、履行本协议过程中及其后，协议相对方或其工作人员不得向中国红十字基金会工作人员或其家属索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，上述行为均被视为违约，中国红十字基金会有权单方面解除本协议，并要求协议相对方承担因本协议解除造成中国红十字基金会的所有损失，且保留采取其他必要法律措施的权利。中国红基会监督举报电话：010-85594891，举报邮箱：law@crcf.org.cn。

20.本协议经三方代表签字盖章后生效。协议生效后，任何一方不得随意变更。如须变更，须经三方协商同意并签署补充协议，作为本协议的附件执行。

21.本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方丙方各执壹份，具有同等法律效力。

附件：“新站·新健康”博爱卫生站援建地址

（以下无正文）

【盖章页】

甲方：中国红十字基金会（章）

代表人：

年    月    日

乙方：          省（区/市）红十字会（章）

代表人：

年    月    日

丙方：          县（市/旗/区）人民政府（章）

代表人：

年    月    日

附件  “新站·新健康”博爱卫生站援建地址

| 序号 | 地址 | 捐赠方 | 资助资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 15 |
| 2 |  |  | 15 |